## Solicitações SAMU Porto Alegre
TAREFA | TIPO | PRIORIDADE | STATUS | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | % CONCLUÍDO | CONCLUÍDO? | OBSERVAÇÕES
Preenchimento automático do tipo de socorro presumido | Horas Mensal | Normal | Em andamento | 2023-07-06 | 2023-09-22 | 40% | 0
Vídeo para Instrução do Despacho Rápido | Horas Mensal | Normal | Desenvolvimento | 2023-07-06 | 2023-09-15 | 90% | 0 | Aguarda uma agenda para apresentação da proposta
Despacho PCR | Horas Mensal | Normal | Implantação | 2023-07-07 | 2023-09-05 | 90% | 0 | Aguarda Dr. Fabiano autorizar para ir para produção
Comandos Smarpthone por cerca eletrônica (Relatório de Qualidade Cerca Eletrônica) | Horas Mensal | Alta | Em andamento | 2023-09-04 | 2023-09-29 | 60% | 0 | Relatório de Qualidade da Cerca está em fase de testes
Criação do tipo de socorro PCR | Horas Mensal | Normal | Produção/Concluído | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 100% | 1
Logradouro autocompletado | Projeto | Normal | Produção/Concluído | 2023-08-11 | 2023-08-18 | 100% | 1
Retirar a obrigatoriedade COVID | Horas Mensal | Normal | Produção/Concluído | 2023-07-06 | 2023-07-10 | 100% | 1
Disponibilizar tipo de socorro PCR com e sem voluntário | Horas Mensal | Normal | Produção/Concluído | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 100% | 1
Estudo BI - SAMU Porto Alegre | Horas Mensal | Normal | Desenvolvimento | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 20% | 0 | Aguarda agenda para apresentação da proposta
App True PCR - Migração do App True PCR para arquitetura atual | Horas Mensal | Normal | Desenvolvimento | 2023-08-01 | 2023-10-01 | 50% | 0
App True PCR - Revisão da forma de comunicação centralx aparelho FCM | Horas Mensal | Normal | Desenvolvimento | 2023-08-01 | 01/10/203 | 60% | 0
Manutenção do aplicativo nas lojas Google e Apple | Horas Mensal | Normal | Desenvolvimento | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50% | 0
Adequação de novas políticas de segurança Google/ Apple | Horas Mensal | Normal | Desenvolvimento | 2023-08-08 | 2023-10-10 | 50% | 0
Ajustes Mooodle | Projeto | Normal | Implantação | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 50% | 0 | Aguarda agenda para apresentação da proposta
Testes de Telefonia | Projeto | Alta | Desenvolvimento | 2023-09-01 | 2023-09-25 | 50% | 0
SOLICITAÇÕES SAMU PORTO ALEGRE - 15/09/23