## Solicitações SAMU Porto Alegre
TAREFA | TIPO | PRIORIDADE | STATUS | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | % CONCLUÍDO | CONCLUÍDO? | OBSERVAÇÕES | Coluna1
Preenchimento automático do tipo de socorro presumido | Horas Mensal | Normal | Concluído | 2023-07-06 | 2023-09-22 | 100% | 1 | Conforme ata enviada em 21/09
Vídeo para Instrução do Despacho Rápido | Horas Mensal | Normal | Concluído | 2023-07-06 | 2023-09-15 | 100% | 1 | Entregue. As adequações não foram aprovadas
Despacho PCR | Horas Mensal | Normal | Implantação | 2023-07-07 | 2023-11-16 | 100% | 1 | Em agenda do Fábio com o Dr Barrinuevo foi ativada a funcionalidade e notificado técnico local
Comandos Smarpthone por cerca eletrônica (Relatório de Qualidade Cerca Eletrônica) | Horas Mensal | Alta | Em andamento | 2023-09-04 | 2023-10-02 | 90% | 0 | Identificado problemas na localização de algumas equipes, inclusive a SA02 que está em teste, solicitado revisão do rastreador destes veiculos. | s | https://www.true.com.br/status-cliente/
Criação do tipo de socorro PCR | Horas Mensal | Normal | Produção/Concluído | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 100% | 1
Logradouro autocompletado | Projeto | Normal | Produção/Concluído | 2023-08-11 | 2023-08-18 | 100% | 1
Retirar a obrigatoriedade COVID | Horas Mensal | Normal | Produção/Concluído | 2023-07-06 | 2023-07-10 | 100% | 1
Disponibilizar tipo de socorro PCR com e sem voluntário | Horas Mensal | Normal | Produção/Concluído | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 100% | 1
Estudo BI - SAMU Porto Alegre | Horas Mensal | Normal | Concluído | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 100% | 1
App True PCR - Migração do App True PCR para arquitetura atual | Horas Mensal | Normal | Concluído | 2023-08-01 | 2023-10-01 | 100% | 1
App True PCR - Revisão da forma de comunicação centralx aparelho FCM | Horas Mensal | Normal | Concluído | 2023-08-01 | 01/10/203 | 100% | 1
Manutenção do aplicativo nas lojas Google e Apple | Horas Mensal | Normal | Desenvolvimento | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 100% | 1
Adequação de novas políticas de segurança Google/ Apple | Horas Mensal | Normal | Desenvolvimento | 2023-08-08 | 2023-10-10 | 100% | 1
Ajustes Mooodle | Projeto | Normal | Implantação | 2023-09-08 | 2023-09-29 | 100% | 1 | Entregue 29/09. Aguarda aceite
Testes de Telefonia | Projeto | Alta | Desenvolvimento | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 100% | 1 | Parâmetros de comunicação ajustados. Inicia dia 02/10
Análise BI SAMU POA - 24h | Horas Mensal | Normal | Concluído | 2023-09-21 | 2023-09-26 | 100% | 1 | Plano enviado 28/09. Aguarda aceite
Validação de documentação de negócio | Horas Mensal | Normal | Concluído | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 100% | 1 | SAMU
Documentação de usabilidade (interfaces/gráficos) | Horas Mensal | Normal | Concluído | 2023-10-04 | 2023-10-06 | 100% | 1
Validação de documentação de usabilidade (interfaces/gráficos) | Horas Mensal | Normal | Concluído | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 100% | 1 | SAMU
Estimativa de desenvolvimento | Horas Mensal | Normal | Concluído | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 100% | 1
Desenvolvimento BI SAMU POA | Projeto | Normal | Em andamento | 2023-11-07 | 2023-12-08 | 56% | 0 | Antecipação dos desenvovimentos no Pacote 1, e entregues para homologação. Iniciados os desenvolvimentos do Pacote 2
Definições relatórios PCR | Projeto | Normal | Em andamento | 2023-11-16 |  | 10% | 0 | Em agenda do Fábio com o Dr Barrinuevo foram apresentados os relatorios disponiveis e as ponderações quanto as necessidades de alteração. Serão especificados, até 24/11 para então estimativa de esforço e prazo.
Aprovação de horas de desenvolvimento BI | Horas Mensal | Normal | Concluído | 2023-10-15 | 2023-10-31 | 100% | 1 | Desenvolvimentos iniciam em 07/11
SOLICITAÇÕES SAMU PORTO ALEGRE