## Solicitações SAMU Porto Alegre
TAREFA | TIPO | PRIORIDADE | STATUS | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | % CONCLUÍDO | CONCLUÍDO? | OBSERVAÇÕES | Coluna1
Preenchimento automático do tipo de socorro presumido | Horas Mensal | Normal | Concluído | 2023-07-06 | 2023-09-22 | 100% | 1 | Conforme ata enviada em 21/09
Vídeo para Instrução do Despacho Rápido | Horas Mensal | Normal | Concluído | 2023-07-06 | 2023-09-15 | 100% | 1 | Entregue. As adequações não foram aprovadas
Despacho PCR | Horas Mensal | Normal | Implantação | 2023-07-07 | 2023-11-16 | 100% | 1 | Em agenda do Fábio com o Dr Barrinuevo foi ativada a funcionalidade e notificado técnico local
Comandos Smarpthone por cerca eletrônica (Relatório de Qualidade Cerca Eletrônica) | Horas Mensal | Alta | Em andamento | 2023-09-04 | 2023-12-18 | 90% | 0 | Aberto bug para verificar problema na identificação do evento de deslocar quando veiculo em movimento Aberto US para avaliar alteração na ordem de download das informações do rastreador quando este tem geoposições no buffer Aberto chamado no suporte para verificação da situação de 3 veículos IYJ4605,IYJ4606,IZO9F97 |  | https://www.true.com.br/status-cliente/
Criação do tipo de socorro PCR | Horas Mensal | Normal | Produção/Concluído | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 100% | 1
Logradouro autocompletado | Projeto | Normal | Produção/Concluído | 2023-08-11 | 2023-08-18 | 100% | 1
Retirar a obrigatoriedade COVID | Horas Mensal | Normal | Produção/Concluído | 2023-07-06 | 2023-07-10 | 100% | 1
Disponibilizar tipo de socorro PCR com e sem voluntário | Horas Mensal | Normal | Produção/Concluído | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 100% | 1
Estudo BI - SAMU Porto Alegre | Horas Mensal | Normal | Concluído | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 100% | 1
App True PCR - Migração do App True PCR para arquitetura atual | Horas Mensal | Normal | Concluído | 2023-08-01 | 2023-10-01 | 100% | 1
App True PCR - Revisão da forma de comunicação centralx aparelho FCM | Horas Mensal | Normal | Concluído | 2023-08-01 | 01/10/203 | 100% | 1
Manutenção do aplicativo nas lojas Google e Apple | Horas Mensal | Normal | Desenvolvimento | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 100% | 1
Adequação de novas políticas de segurança Google/ Apple | Horas Mensal | Normal | Desenvolvimento | 2023-08-08 | 2023-10-10 | 100% | 1
Ajustes Mooodle | Projeto | Normal | Implantação | 2023-09-08 | 2023-09-29 | 100% | 1 | Entregue 29/09. Aguarda aceite
Testes de Telefonia | Projeto | Alta | Desenvolvimento | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 100% | 1 | Parâmetros de comunicação ajustados. Inicia dia 02/10
Análise BI SAMU POA - 24h | Horas Mensal | Normal | Concluído | 2023-09-21 | 2023-09-26 | 100% | 1 | Plano enviado 28/09. Aguarda aceite
Validação de documentação de negócio | Horas Mensal | Normal | Concluído | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 100% | 1 | SAMU
Documentação de usabilidade (interfaces/gráficos) | Horas Mensal | Normal | Concluído | 2023-10-04 | 2023-10-06 | 100% | 1
Validação de documentação de usabilidade (interfaces/gráficos) | Horas Mensal | Normal | Concluído | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 100% | 1 | SAMU
Estimativa de desenvolvimento | Horas Mensal | Normal | Concluído | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 100% | 1
Desenvolvimento BI SAMU POA | Projeto | Normal | Em andamento | 2023-11-07 | 2023-12-08 | 86% | 0 | Até 01/12 entrega dos últimos ajustes, solicitados em reunião de 30/11. Após esta data, o cliente deverá concluir as validações, para liberação em produção, conforme prazo
Definições relatórios PCR | Projeto | Normal | Em andamento | 2023-11-16 | 2023-12-18 | 50% | 0 | Especificações aprovadas em agenda com Barrinuevo, realizada em 30/11. Serão encaminhadas para desenvolvimento
Aprovação de horas de desenvolvimento BI | Horas Mensal | Normal | Concluído | 2023-10-15 | 2023-10-31 | 100% | 1 | Desenvolvimentos iniciam em 07/11
SOLICITAÇÕES SAMU PORTO ALEGRE