## Solicitações SAMU Porto Alegre
TAREFA | TIPO | PRIORIDADE | STATUS | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | % CONCLUÍDO | CONCLUÍDO? | OBSERVAÇÕES | Coluna1
Preenchimento automático do tipo de socorro presumido | Horas Mensal | Normal | Concluído | 2023-07-06 | 2023-09-22 | 100% | 1 | Conforme ata enviada em 21/09
Vídeo para Instrução do Despacho Rápido | Horas Mensal | Normal | Concluído | 2023-07-06 | 2023-09-15 | 100% | 1 | Entregue. As adequações não foram aprovadas
Despacho PCR | Horas Mensal | Normal | Implantação | 2023-07-07 | 2023-11-16 | 100% | 1 | Em agenda do Fábio com o Dr Barrinuevo foi ativada a funcionalidade e notificado técnico local
Comandos Smarpthone por cerca eletrônica (Relatório de Qualidade Cerca Eletrônica) | Horas Mensal | Alta | Em andamento | 2023-09-04 | 2023-12-18 | 90% | 0 | Aberto bug para verificar problema na identificação do evento de deslocar quando veiculo em movimento Aberto US para avaliar alteração na ordem de download das informações do rastreador quando este tem geoposições no buffer Aberto chamado no suporte para verificação da situação de 3 veículos IYJ4605,IYJ4606,IZO9F97 |  | https://www.true.com.br/status-cliente/
Criação do tipo de socorro PCR | Horas Mensal | Normal | Produção/Concluído | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 100% | 1
Logradouro autocompletado | Projeto | Normal | Produção/Concluído | 2023-08-11 | 2023-08-18 | 100% | 1
Retirar a obrigatoriedade COVID | Horas Mensal | Normal | Produção/Concluído | 2023-07-06 | 2023-07-10 | 100% | 1
Disponibilizar tipo de socorro PCR com e sem voluntário | Horas Mensal | Normal | Produção/Concluído | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 100% | 1
Estudo BI - SAMU Porto Alegre | Horas Mensal | Normal | Concluído | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 100% | 1
App True PCR - Migração do App True PCR para arquitetura atual | Horas Mensal | Normal | Concluído | 2023-08-01 | 2023-10-01 | 100% | 1
App True PCR - Revisão da forma de comunicação centralx aparelho FCM | Horas Mensal | Normal | Concluído | 2023-08-01 | 01/10/203 | 100% | 1
Manutenção do aplicativo nas lojas Google e Apple | Horas Mensal | Normal | Desenvolvimento | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 100% | 1
Adequação de novas políticas de segurança Google/ Apple | Horas Mensal | Normal | Desenvolvimento | 2023-08-08 | 2023-10-10 | 100% | 1
Ajustes Mooodle | Projeto | Normal | Implantação | 2023-09-08 | 2023-09-29 | 100% | 1 | Entregue 29/09. Aguarda aceite
Testes de Telefonia | Projeto | Alta | Desenvolvimento | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 100% | 1 | Parâmetros de comunicação ajustados. Inicia dia 02/10
Análise BI SAMU POA - 24h | Horas Mensal | Normal | Concluído | 2023-09-21 | 2023-09-26 | 100% | 1 | Plano enviado 28/09. Aguarda aceite
Validação de documentação de negócio | Horas Mensal | Normal | Concluído | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 100% | 1 | SAMU
Documentação de usabilidade (interfaces/gráficos) | Horas Mensal | Normal | Concluído | 2023-10-04 | 2023-10-06 | 100% | 1
Validação de documentação de usabilidade (interfaces/gráficos) | Horas Mensal | Normal | Concluído | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 100% | 1 | SAMU
Estimativa de desenvolvimento | Horas Mensal | Normal | Concluído | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 100% | 1
Desenvolvimento BI SAMU POA | Projeto | Normal | Em andamento | 2023-11-07 | 2023-12-08 | 100% | 1 | Liberado o Bi em produção, porém o usuário do Dr Fabiano este sem liberação de acesso, Natalia (TRUE) esta em contato com Julio (prefeitura POA) para viabilizar esta liberação
Definições relatórios PCR | Projeto | Normal | Concluído | 2023-11-16 | 2023-12-18 | 100% | 1 | Encaminhado e-mail com os relatórios acordados em 6/12/2023
Implantação da prescrição | Projeto | Normal | Não iniciado | 2023-12-04 |  | 0% | 0 | Aguardando o envio da lista de medicamentos, para configuração e apresentação da proposta de implantação
SAMU POA - BI Performance da Regulação | Projeto | Normal | Não iniciado | 2023-12-11 |  | 0% | 0 | Realizaremos no mês de janeiro uma reunião para desenvolver o assunto. Será agendado pelo Dr Fabiano
Avaliar se é possível nao alterar a gravidade. Verificar quando o médico altera a sugestão do sistema. | Avaliação | Normal | Não iniciado | 2023-12-11 |  | 0% | 0 | Este item será avaliado com comitê interno, pois é uma alteração significativa nas premissas do sistema.
Fazer levantamento dos tempos dos alertas das equipes (Cerca). | Avaliação | Normal | Não iniciado | 2023-12-11 |  | 0% | 0 | Relatório será enviado até 21/12
Inclusão de um paciente ao chamado sem a necessidade de fechar a tela do chamado quando registra a decisão do paciente anterior. | Avaliação | Normal | Concluído | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 100% | 1 | A estrutura atual do sistema não permite este comportamento. Estamos fazendo estudos de melhorias para este fluxo, que serão compartilhadas em momento oportuno
Proposição para registro de pacientes ignorados e suas características. | Avaliação | Normal | Não iniciado | 2023-12-11 |  | 0% | 0 | Fazer proposta de implementação configurando as questões do boletim de atendimento, até 21/12
Avaliar se é viável coletar o quantitativo de voluntários que negaram acionamento na primeira etapa app PCR. | Avaliação | Normal | Concluído | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 100% | 1 | A metodologia utilizada no desenvolvimento do aplicativo não prevê essa identificação, pois não era escopo inicial do produto. Para implementação, deve ser priorizado.
Avaliar relato do chamado 2043036. Após a Equipe alterar o status para no local, o chamado sai do app do PCR para o voluntario que está em deslocamento. | Avaliação | Normal | Não iniciado | 2023-12-11 |  | 0% | 0 | Chamado será analisado com retorno previsto até 21/12
Aprovação de horas de desenvolvimento BI | Horas Mensal | Normal | Concluído | 2023-10-15 | 2023-10-31 | 100% | 1 | Desenvolvimentos iniciam em 07/11
SOLICITAÇÕES SAMU PORTO ALEGRE